## 生态环境保护计划和措施清单
本溪市农业农村局2023年生态环境保护工作计划和措施清单
序号 | 计划内容 | 计划目标 | 责任单位 | 任务 完成时限 | 措施清单
一 | 牵头组织开展人居环境整治。 | 申报创建省级美丽宜居村36个。 | 乡村建设科 | 2023年12月末 | 配合省厅做好2022年44个美丽宜居村验收工作，开展36个美丽宜居村督导验收工作。
二 | 指导农业生物物种资源的保护和管理，牵头管理外来物种。 | 外来有害植物灭毒除害治理率85%以上。 | 科技教育科、绿色农业发展部 | 2023年9月末 | 制定2023年本溪市外来有害植物防治工作实施方案。5月15日至6月15日对农田生态系统、渔业水域等区域开展外来有害植物调查与监测预警分析。7月1日至8月15日各县区农业农村主管部门组织相关人员对外来有害植物进行集中铲除。
三 | 负责农业植物新品种保护。 | 加强种子市场监管。 | 种植业科 | 2023年12月末 | 开展种子市场执法检查整治活动，依法查处种子违法案件。
四 | 负责动物防疫以及动物有关的实验室及其实验活动的生物安全监督等工作。负责监督指导染疫动物、病死或死因不明动物尸体无害化处理工作。 | 动物有关的实验室全年不发生生物安全事故；染疫动物、病死或死因不明动物尸体得到及时有效处理。 | 动物卫生防疫科、动物疫控中心、执法三科 | 2023年12月末 | 兽医实验室严格按照《中华人民共和国生物安全法》以及农业农村部关于实验室生物安全方面的有关规定，落实实验室生物安全各项措施，严格按照生物安全等级开展实验。以县（区）为单位，对养殖、屠宰环节病死动物及染疫扑杀动物进行无害化处理，按要求拍照登记并上传动物卫生监管平台。
五 | 负责耕地及永久基本农田质量保护。 | 新建高标准农田项目3万亩。 | 农田建设科 | 2023年12月末 | 成立由市政府分管领导任组长的工作领导小组。统筹组织并推进高标准农田建设工作，解决项目实施过程中遇到的主要问题。强化调度，即周调度、月调度。发现问题，解决问题。强化监督，即按照省厅“六个管理办法”等规范性文件的要求进行监管。
六 | 指导农产品产地环境管理，组织落实农用地土壤环境分类管理制度，对优先保护类、安全利用类和严格管控类耕地采取分类管理措施。 | 受污染耕地安全利用率达到100%。 | 科技教育科 | 2023年12月未 | 因地制宜选用受污染耕地安全利用技术措施。科学合理核算受污染耕地安全利用率。持续推进受污染耕地安全利用。
七 | 负责指导农业清洁生产和农业污染防治，推进农药、化肥合理使用。 | 持续实施农药化肥减量增效行动，新增测土配方施肥技术推广面积0.2万亩次；依托项目实施科学安全用药技术面积0.6万亩次。 | 科技教育科、种植业部 | 2023年12月未 | 深入开展农药化肥减量增效工作，做好田间试验示范和技术指导，加快肥料新产品、施肥新技术推广应用；推进统防统治与绿色防控融合，推广化学农药替代技术、高效低毒低残留农药及高效植保机械，提升科学安全用药水平。
八 | 农作物秸秆资源化利用。 | 秸秆综合利用率90%以上。 | 科技教育科 | 2024年4月 | 推进秸秆“五化”利用,支持秸秆综合利用企业参与秸秆收储运体系建设,因地制宜实施收储。开展农户、市场主体秸秆综合利用情况等基础数据调查，建立秸秆资源台账。开展秸秆综合利用宣传。秸秆综合利用率稳定在90%以上。
九 | 废弃农膜资源化利用。 | 农膜回收率达到85%以上。 | 绿色农业发展部 | 2023年6月末 | 通过加强培训宣传，做好废旧农膜回收利用及使用情况统计工作。结合实际合理确定具体监测点，指导各县区开展已覆地膜厚度测量统计。做好全年废弃农膜回收与利用工作总结。
十 | 指导建立农药包装废弃物回收机制，指导各单位和其他生产经营者依法开展农药包装废弃物收集、临时贮存工作。 | 完成农药包装废弃物回收试点工作，在全市建立农药包装废弃物回收机制。 | 种植业管理科 | 2023年12月末 | 完成桓仁县农药包装废弃物回收试点工作，总结试点经验在全市推广。制定农药包装废弃物回收指导意见，将农药包装废弃物回收工作纳入农业面源污染考核体系。
十一 | 负责指导生态循环农业以及农村可再生能源开发利用、农业生物质产业发展。 | 持续开发利用生物指、光能新能源。 | 科技教育科、开发指导科 | 2023年12月末 | 拓宽生物质能源利用渠道，对接生物质能源生产企业与农户之间的供需收购合作，提升农业废弃物的可再生利用率。持续开发脱贫光伏电站的项目建设，强化项目运维和监管带动，增加村集体收益。
十二 | 负责指导畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理。推进畜禽养殖生产清洁化、产业化、生态化发展。 | 畜禽粪污综合利用率达到78%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到96.2%以上。 | 畜牧渔业科 | 2023年12月末 | 全市畜禽规模养殖场必须建立粪污处理设施和粪肥利用台账。鼓励养殖专业户根据粪便污水产生量，建设适宜的贮粪场、污水贮存池（暂存池），与受委托方或购买方签订粪污委托处理（购销）协议或合同。
十三 | 负责指导渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。推进海、淡水生态健康养殖。 | 开展渔业资源增殖放流；推进本溪市虹鳟鱼种质资源场项目建设。 | 畜牧渔业科 | 2023年12月末 | 利用中央及省级农业资源及生态保护补助资金，开展放流鲢鳙、细鳞鲑鱼放流；年底前完成由本溪市艾格莫林实业有限公司实施的本溪市虹鳟鱼种质资源场建设项目。
十四 | 负责指导农业机械报废更新工作，加快淘汰老旧农业机械。 | 开展农机购置补贴，组织农户和农业经营服务组织新购置补贴农机200台套，全部为国四发动机配置。报废农业机械70台套。 | 农机管理科 | 2023年12月末 | 认真实施农机补贴政策，明确农机补贴和农机报废更新补贴对象、农机报废条件和补贴标准。着力强化绿色生态导向,严把入口，防止国三以下发动机农业机械纳入补贴。加大农业综合执法力度，严格管控超期服役农机上路和作业。